# 珠海市东澳派出所建设工程

# 施工总承包

# 工程量清单计价说明

招标编号：

招标人：广东万山投资有限公司

招标代理单位：广东宏达项目管理有限公司

编制人：广东建伟工程咨询有限公司

日期：

# 工程量清单计价说明

一、凡在本“工程量清单计价说明”（以下简称“本说明”）中已明确的须按“本说明”执行；在“本说明”中未明确的则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的规定执行；在“本说明”及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》中均未明确的，按以下顺序依次执行：《广东省建设工程计价依据（2018）》、广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知(粤建标函[2019]819号)、广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知（粤建市函[2016]1113号）规定执行。

二、本工程计价方式采用工程量清单综合单价（含分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单），综合单价是指完成工程量清单项目中规定计量单位全部工作内容所需的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润等所有相关费用。

综合单价在合同执行期间除了合同专用条款约定调整情形及“本说明”约定的不合理报价情形及工程量清单项目中工作内容存在部分未实施的情况下可根据合同约定进行调整外，其他因施工条件变化、人工材料设备机械等市场价格变化、政府造价管理部门发布的调价文件等因素引起的价格风险均含在综合单价中，不予调整（合同另有约定的除外）。

三、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价和其他项目清单报价、税金四部分组成。报价应充分考虑工程施工管理、施工组织设计及施工方案涉及的内容，不得与工程施工管理和施工组织脱节，中标后经审批的施工组织设计和施工方案仅对施工技术的可行性进行审批，相关费用含在已报价项目的综合单价中，不予调整。

四、工程量清单计价表中【项目特征、工程内容】的描述与“本说明”规定互为补充。工程量清单项目中的综合单价均已考虑提到的工作内容所发生的费用，同时还包括招标文件及所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、施工组织设计及施工方案等产生的费用。

五、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报综合单价和合价,对没有填报或填报为“0”的项目,则视为该项费用含在已报价项目的综合单价和合价中。

六、投标人所报的综合单价中材料及设备价格均为到工地结算价，即包含材料设备采购价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内多次转运费等一切费用。

七、承包人应负责对甲供及甲招乙供材料设备进行质量和数量验收、垂直运输、保管、安装、验收等工作。甲供及甲招乙供材料设备的用料计划由承包人编制，并由其对用料计划的准确性、及时性负责。甲供及甲招乙供材料设备数量均按设计图纸计算量加上定额损耗量之和结算，若实际供应的甲供材料设备数量超出按设计图纸计算量加上定额损耗量之和的，差异部分则从承包人的工程结算款中扣除。由于设计变更、用户需求变化，导致已运达施工现场的甲供材料设备由供货商回收的，由承包人负责将完好的材料设备运送至供货商指定的场地，相关费用已包含于已报价项目的综合单价和合价中。

八、投标人填报工程量清单时须严格按招标人提供的原表复制，不得增减（招标人答疑澄清除外）,并严格按工程量清单中项目顺序填写单价、合价,不得改动报价顺序。如有改动，由此造成的责任及后果由投标人自行承担。

九、投标人所提供的电子文件必须能转换成EXCEL文件，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序（招标人答疑澄清除外），同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

十、所有报价的币种均为人民币；以“吨”为单位的，保留三位小数，第四位小数四舍五入；以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入；以“个”、“宗”为单位的，取整数；以“元”为单位的价格，保留两位小数，第三位小数四舍五入。

十一、项目实施过程中，由于承包人原因引起的清单综合单价项目中包含的工程内容不能满足施工组织或验收要求的，发包人可以要求承包人整改或另行委托队伍施工，所发生的费用不管是否超过合同中该项目的综合单价，其责任均由承包人承担，发包人按委托发生的实际费用在结算中扣除，此类事件的发生及扣除费用的多少均由发包人认定，承包人须无条件服从。在实施过程中，对综合合价项目不能满足施工组织或验收要求的，经承包人整改十天后仍不满足要求的，每发生一次此类事件，其相应综合合价项目，除按本规定承担实际费用损失外还需承担每次人民币伍万元的违约责任。

十二、投标报价算术性校核修正及不合理报价的处理

经济标投标报价文件算术性错误、措施项目和其他清单项目总价不合理报价与分部分项工程量清单不合理报价同时存在的情形时，先修正投标报价算术性错误后修正措施项目和其他清单项目、最后修正分部分项工程量清单报价。

（一）经济标投标报价文件算术性错误校核和修正原则：在合同签订前按有利于招标人的原则进行修正。

1、清单工程量乘以投标综合单价不等于投标文件中的该清单综合合价时：

①若清单工程量乘以投标综合单价小于投标文件中该清单综合合价，则以投标综合单价为准修改清单综合合价即：该条清单工程量及投标全费用综合单价不变，清单工程量乘以投标综合单价得出修正综合合价；

②若清单工程量乘以投标综合单价大于投标文件中该清单综合合价，则以清单综合合价为准修改清单综合单价即：该条清单综合合价及工程量不变，清单综合合价除以清单工程量得出修正综合单价；

2、投标文件综合单（合）价分析表中以费率计价的子目必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身的实力自行填报。投标人在相同专业工程的报价分析表中的费率必须填报一致，否则，调整时以低费率进行调整，结算时以低的费率计算。如报为“0”或不填报者则视为“0”。

3、投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与《主要材料及设备报价表》中价格不一致，调整时以低的材料价进行调整，结算时以低的材料价计算。

4、同一分部工程中，相同清单项目只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则，调整时以低综合单价进行调整，结算时以低综合单价计算。

5、同一分部工程中，相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，调整时以低投标单价进行调整，结算时以低综合单价的投标单价计算。

按上述1至5点原则修正后的清单计价汇总额低于投标报价文件中的清单计价汇总额时，中标总价金额保持不变，清单计价汇总按修正后的金额计入，差额部分金额调整计入暂列金额清单中。

按上述1至5点原则修正后的清单计价汇总额高于投标报价文件中的清单计价汇总额时，差额在从分部分项工程量清单计价汇总额中调减，即分部分项工程量清单综合单价乘以统一调整系数修正。

清单工程量乘以投标综合单价等于投标文件中的该清单综合合价但清单计价汇总额低于投标报价文件中的清单计价汇总额时，中标总价金额保持不变，清单计价汇总按修正后的金额计入，差额部分金额调整计入暂列金额清单中；

清单工程量乘以投标综合单价等于投标文件中的该清单综合合价但清单计价汇总额高于投标报价文件中的清单计价汇总额时，中标总价金额保持不变，清单计价汇总按修正后的金额计入，差额从分部分项工程量清单计价汇总额中调减，即分部分项工程量清单综合单价乘以统一调整系数修正。

（二）经济标投标报价文件不合理报价的处理

1、措施项目和其他项目清单不合理报价的处理

本工程投标人措施项目和其他项目清单报价总价（不含暂列金额和工程优质费）不能低于￥3011000.00元（以下简称措施项目和其他项目清单报价总价）。若：

（1）投标人投标报价时的措施项目和其他项目清单报价总价低于本说明规定的报价下限，且绿色施工安全防护措施费清单报价汇总额低于经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费汇总额；（以下简称“总价低且安措费低”）

（2）投标人投标报价时的措施项目和其他项目清单报价总价虽低于本说明规定的报价下限，但投标文件中的绿色施工安全防护措施费清单报价汇总额不低于经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额；（以下简称“总价低但安措费不低”）

（3）投标人投标报价时的措施项目和其他项目清单报价总价不低于本说明规定的报价下限，但绿色施工安全防护措施费清单报价汇总额低于经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额；（以下简称“总价不低但安措费低”）

以上情况视为措施项目和其他项目清单不合理报价，招标人需在签订合同前修正投标人的报价清单，具体修正方法及步骤规定如下：

（1）“总价低且安措费低”情况

假设招标文件计价说明规定投标人措施项目和其他项目报价总价下限值为300万元，经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额为15万元；投标人措施项目和其他项目报价总价为50万元，其中绿色施工安全防护措施费报价为10万元，修正方法及步骤如下：

①修正报价总价

措施项目和其他项目清单报价总价按招标文件计价说明规定的报价下限值修正，即措施项目和其他项目清单报价总价第一步先修正为300万元。

②统一系数修正分部分项工程量清单综合单价

措施项目和其他项目清单报价总价与报价下限之间的差额从投标报价文件中的分部分项工程量清单计价汇总额中调减，即所有分部分项工程量清单综合单价乘以统一调整系数修正；

计算方法举例如下：投标人投标报价中分部分项工程量清单计价汇总额为8000万元，措施项目和其他项目报价总价为50万元；合同清单措施项目和其他项目报价总价修正为300万元后所有分部分项工程量清单综合单价统一乘以调整系数修正，调整系数=【1-（300万元-50万元）/8000万元】。

③修正绿色施工安全防护措施费清单

绿色施工安全防护措施费汇总额按经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费汇总额进行修正。即绿色施工安全防护措施费报价汇总额修正为15万元。

④修正措施项目和其他项目清单（除绿色施工安全防护措施费）

措施项目和其他项目清单报价总价及绿色施工安全防护措施费清单修正后，修正后的报价总价减去修正后绿色施工安全防护措施费的差额部分按各清单投标权重比例调整修正措施项目和其他项目清单。

计算方法举例如下：措施项目和其他项目清单报价总价修正为300万元，绿色施工安全防护措施费报价汇总额修正为15万元，差额部分为300-15=285万元，假设除绿色施工安全防护措施费之外的措施项目和其他项目清单数量为5项，每项清单占措施项目费和其他项目费投标报价总价（不含绿色施工安全防护措施费）的投标时权重分别为10%、20%、30%、25%、15%，则修正后的每条措施项目和其他项目清单综合合价调整为：28.5万元（285×10%）、57万元（285×20%）、85.5万元（285×30%）、71.25万元（285×25%）、42.75万元（285×15%）。

（2）“总价低但安措费不低”情况修正方法及步骤如下：

假设招标文件计价说明规定投标人措施项目和其他项目报价总价下限值为300万元，经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额为15万元；投标人措施项目和其他项目报价总价为50万元，其中绿色施工安全防护措施费报价为25万元，修正方法及步骤如下：

①修正报价总价

措施项目和其他项目清单报价总价按招标文件计价说明规定的报价下限值修正，即措施项目和其他项目清单报价总价第一步先修正为300万元。

②统一系数修正分部分项工程量清单综合单价

措施项目和其他项目清单报价总价与报价下限之间的差额从投标报价文件中的分部分项工程量清单计价汇总额中调减，即所有分部分项工程量清单综合单价乘以统一调整系数修正；

计算方法举例如下：投标人投标报价中分部分项工程量清单计价汇总额为8000万元，措施项目和其他项目报价总价为50万元；合同清单措施项目和其他项目报价总价修正为300万元后所有分部分项工程量清单综合单价统一乘以调整系数修正，调整系数=【1-（300万元-50万元）/8000万元】。

③修正措施项目和其他项目清单（除绿色施工安全防护措施费）

修正后的报价总价减投标报价中绿色施工安全防护措施费的差额部分按各清单投标权重比例调整修正措施项目和其他项目清单。

计算方法举例如下：措施项目和其他项目清单报价总价修正为300万元，绿色施工安全防护措施费报价汇总额为25万元，差额部分为300-25=275万元，假设除绿色施工安全防护措施费之外的措施项目和其他项目清单数量为5项，每项清单占措施项目费和其他项目费投标报价总价（不含绿色施工安全防护措施费）的投标时权重分别为10%、20%、30%、25%、15%，则修正后的每条措施项目和其他项目清单综合合价调整为：27.5万元（275×10%）、55万元（275×20%）、82.5万元（275×30%）、68.75万元（275×25%）、41.25万元（275×15%）。

（3）“总价不低但安措费低”情况修正方法及步骤如下：

假设招标文件计价说明规定投标人措施项目和其他项目报价总价下限值为300万元；经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费总额为15万元，投标人措施项目和其他项目报价总价为350万元，其中绿色施工安全防护措施费报价为5万元，修正方法及步骤如下：

- 修正绿色施工安全防护措施费清单

绿色施工安全防护措施费汇总额按经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价中绿色施工安全防护措施费汇总额进行修正。即绿色施工安全防护措施费报价汇总额修正为15万元。

②修正措施项目和其他项目清单（除绿色施工安全防护措施费）

投标人措施项目和其他项目报价总价减修正后绿色施工安全防护措施费的差额部分按各清单投标权重比例调整修正措施项目和其他项目清单。

计算方法举例如下：措施项目和其他项目清单报价总价为350万元，绿色施工安全防护措施费报价汇总额修正为15万元，差额部分为350-15=335万元，假设除绿色施工安全防护措施费之外的措施项目和其他项目清单数量为5项，每项清单占措施项目费和其他项目费投标报价总价（不含绿色施工安全防护措施费）的投标时权重分别为10%、20%、30%、25%、15%，则修正后的每条措施项目和其他项目清单综合合价调整为：33.5万元（335×10%）、67万元（335×20%）、100.5万元（335×30%）、50.25万元（335×25%）、50.25万元（335×15%）。

2、分部分项工程量清单不合理报价的处理

（1）分部分项工程量清单不合理报价是指投标人分部分项工程量清单报价偏差率达正负15%（含本数）以上的报价。其中：

偏差率=【投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价-基准价】/基准价

基准价一般情况下为经珠海市造价站备案（或有权审定职能部门审批）的本工程招标控制价分部分项工程量清单综合单价；

投标下浮率=1-（中标总价-暂列金额-专业暂估价）/（本工程招标控制价-暂列金额-专业暂估价）

若措施项目和其他项目清单存在“总价低且安措费低”、“总价低但安措费不低”的情况，则本条偏差率计算公式中的投标报价文件中“分部分项工程量清单综合单价”即指已按“统一系数修正的分部分项工程量清单综合单价”（下同）。

（2）分部分项工程量清单综合单价偏差率达+15%以上（含本数）时，在结算阶段按以下原则进行处理：

①分部分项工程量清单项目的结算工程量较招标工程量增加+15%以内（含本数）的，结算单价按投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价结算；

该条分部分项清单项目结算价=结算工程量×投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价

计算方法举例如下：

假设地面石材铺贴分项工程招标工程量为100平方米，投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价为500元/平方米；结算工程量为114平方米 ，

则地面石材铺贴分项工程结算价=114×500=57000元；

②分部分项工程量项目的结算工程量较招标工程量增加超过+15%（不含本数）的，招标工程量1.15倍以内的按投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价结算，超过15%以外的工程量结算单价按基准价×（1-投标下浮率）的价格作为结算单价；

计算方法举例如下：

假设地面石材铺贴分项工程招标工程量为100平方米，投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价为500元/平方米；结算工程量为120平方米，基准价为300元/M2，偏差率=(500）-300]/300=66.67%,投标下浮率为10%，则：

地面石材铺贴分项工程结算价=（100×1.15）×500+(120-100×1.15)×（300×（1-10%））=58850元；

（3）分部分项工程量清单综合单价偏差率达-15%以上（含本数）时，在结算阶段按以下原则进行处理：

①分部分项工程量清单项目的结算工程量较招标工程量存在增减（不论幅度），结算单价按投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价结算；

该条分部分项清单项目结算价=结算工程量×投标报价文件中分部分项工程量清单综合单价

②因设计变更取消原合同清单项目且新增清单综合单价的，则设计变更费用的增减额按照以下方式执行：

设计变更费用的增减额=按合同约定计算的新增设计变更清单综合单价×变更后工程量-（设计变更前基准价×（1-投标下浮率））×设计变更前工程量。

（4）招标人认为工程量清单综合单价存在严重偏差的，有权在合同签订前或实施阶段按有利于招标人的方式进行修正且承包人不得有任何异议。

十三、工程量清单报价应充分考虑现场情况和各种不利条件、不利因素（包括但不限于深基坑、交通条件、水电条件、场地障碍条件、材料或构件场内外运输及损耗、照明条件、通风条件、消防条件、给排水条件、施工配合、协调报批事项、与其他单位交叉作业等），超高及不利条件因素导致的降效、现场施工条件变化、运输方式变化、工期变化、工料机价格市场变化（另有约定除外）、混凝土泵送、施工机械设备调试、工程保修等引起的一切费用均含在已报价项目的综合单价和合价中。

十四、凡因该工程施工影响到民居、邻近厂房等建构筑物、市政设施（电力、通讯、给排水等设施）、城市环境（道路整洁、绿化破坏等）及第三方财产与人身安全的，承包人应采取措施进行保护，出现损坏则需由承包人修复；承包人需采取措施避免施工噪声、振动、水质和土壤污染及地表下沉等对周边环境的影响，且需保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响；发生的费用含在已报价项目的综合单价和合价中。

十五、工程量清单报价应综合考虑在各种环境中（如洞室、沟槽及基坑内、室内、多工种交叉作业）施工的安全防护、卫生措施、警戒标志措施，隔音、吸音措施、照明措施，给排水措施、消防措施，防止缺氧、有害气体中毒防治措施，紧急事故应对措施及救护措施、通风措施、安全通道等，发生的费用含在已报价项目的综合单价和合价中。

十六、工程量清单报价应综合考虑地质和水文条件、埋深、平面与坡度变化、地表环境等各种因素的变化及施工监测（位移、沉降、水位等）发生的费用，发生的费用均含在已报价项目的综合单价和合价中。

十七、为确保工程施工顺利，承包人应根据工程具体情况考虑包括成桩、爆破、强夯、预压、降水以及非深基坑开挖等施工活动所做环境调查，施工振动可能影响周边环境的施工工艺所做环境调查等工作，所发生的费用含在已报价项目的综合单价和合价中。

十八、工程量清单报价应根据现场临时供水供电现有条件综合考虑施工所需临水临电管线铺设及接入费，综合考虑因施工需要增容临时供水供电能力而发生的报装报建、施工安装临时供水供电管线铺设及设施等费用（包括不限于高低压配电及变压器、水泵水池等），管线及设施的日常维护、保养、因现场环境条件变化需要进行的多次迁移、拆除、清理等相关费用含在已报价项目的综合单价和合价中，临水临电的接入及使用须服从发包人的统一管理。

十九、工程量清单报价应综合考虑结构尺寸偏差对工程造价的影响，例如结构平整度、垂直度等偏差较大造成找平时增加的费用均含在已报价项目的综合单价和合价中。

二十、暂列金额

暂列金额是为可能发生的工程变更而预留的金额，工程结算时，按合同约定和承包人实际完成且符合相关规定的工作量结算，剩余部分仍归发包人所有。暂列金在投标报价时按招标人给定的固定金额填写，如果投标人未填或少填，招标人须对投标报价进行修正，差额部分按比例从其他综合单价中作核减修正。本工程暂列金额为 721,406.37 元(含税），投标人须按此金额固定填报，不得改变。

二十一、绿色施工安全防护措施费

本工程的绿色施工安全防护措施费为845,880.62元（不含税），投标人须按此金额填报不得竞争。

ý二十二、专业工程暂估价

本工程暂估价为***元(含税/不含税），投标人须按此金额固定填报，不得改变。